## Sheet1
Sprint | Task type | Task | Hours | Due Date
Sprint 1/19-2/2
HTML/CSS prototypes
|  | Index | 1 | 2017-02-02
|  | Radio | 2 | 2017-02-02
|  | Search results | 3 | 2017-02-02
|  | Contact | 2 | 2017-02-02
R&D
|  | Javascript 30 | 2 | 2017-02-02
|  | Skullcrush | 6 | 2017-02-02
Sprint 2/3 - 2/16
HTML/CSS prototypes
|  | Blog landing | 4 | 2017-02-16
|  | Blog post | 2 | 2017-02-16
|  | Song of the Week | 2 | 2017-02-16
R&D
|  | Javascript 30 | 2 | 2017-02-16
|  | Udemy | 6 | 2017-02-16
Sprint 2/17 - 3/2
Javascript
|  | Index |  | 2017-03-02
|  | Radio |  | 2017-03-02
|  | Search results |  | 2017-03-02
| R&D |  | 8 | 2017-03-02
Sprint 3/3 - 3/16
Javascript
|  | Contact |  | 2017-03-16
|  | Blog landing |  | 2017-03-16
|  | Blog post |  | 2017-03-16
|  | Song of the Week |  | 2017-03-16
| R&D |  | 8 | 2017-03-16
Sprint 3/17- 3/30 | R&D / Set Up |  | 16 | 2017-03-30
Sprint 3/30 - 4/13
Wordpress Integration
|  | WP set up | 4 | 2017-04-13
|  | WP admin/plug in set up | 4 | 2017-04-13
| R&D |  | 8 | 2017-04-13
Sprint 4/14-4/27
Wordpress Integration
|  | Build out partials |  | 2017-04-27
|  | header.php |  | 2017-04-27
|  | footer.php |  | 2017-04-27
|  | frontpage.php |  | 2017-04-27
Sprint 4/28 - 5/12
QA Testing
|  | Design use cases |  | 2017-05-05
|  | Design |  | 2017-05-05
|  | Functionality |  | 2017-05-05
|  | Cross browser |  | 2017-05-05
|  | Cross device |  | 2017-05-05
| QA Fixes |  |  | 2017-05-12
2017-05-15 | DEMO DAY!! | Functioning home page and admin in WP